በአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም

እና

በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ

መካከል የተፈረመ

ሁለተኛ የውል ማሻሻያ ስምምነት

ሰኔ/2012ዓ.ም

አዲስ አበባ

**የዳታ ማእከል ፕሮጀክት የማማከር አገልግሎት ስምምነት ሁለተኛ ውል ማሻሻያ**

ይህ የዳታ ማእከል ፕሮጀክት የማማከር አገልግሎት ውል ማሻሻያ ስምምነት በዛሬው ዕለት …… /ቀን 2011 ዓ.ም በአዲስ አበባ በሚከተሉት ተዋዋዮች ወገኖች መካከል ተፈፀመ፡-

1. **በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ**

ፖ.ሳ.ቁ 124498

ስልክ፡ +251 -11-371-71-14

ፋክስ፡ +251- 320-40-37

አዲስ አበባ

ኢትዮጵያ

በኢትዮዽያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህግ መሰረት የተቋቋመ እና ዋናው መስሪያ ቤቱ አዲስ አበባ ኢትዩዽያ በሆነው ከዚህ በኋላ **“አገልግሎት ሰጪ”** ተብሎ በሚጠራው አስፈጻሚ አካል

እና

1. **አማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም**

ስልክ፡ +

ፋክስ፡ +

ባህር ዳር

ኢትዮጵያ

በሌላ በኩል አግባብ ባለው ሌላ የኢትዮዽያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህግ መሰረት የተቋቋመ፣ ዋናው መስሪያ ቤቱ አዲስ አበባ ኢትዩዽያ በሆነው፣ ከዚህ በኋላ **“አገልግሎት ተቀባይ”** ተብሎ በሚጠራው ተቋም መካከል ተፈፀመ፡፡

የዋናው ውል አንቀፅ 16 ስራው የሚጠናቀቅበት ጊዜ አስመልክቶ በዳታ ማእከል የማማከር አገልግሎት የቴክኒካል እና ፋይናንሻል ፕሮፖዛል በተቀመጠው መርሃ ግብር መጠናቀቅ ባለመቻሉ በዚህ ውል ለሁለተኛ ጊዜ የውል መፈፀሚያ ጊዜውን ማራዘም አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል።

በዚህ መሰረት በተዋዋዮች መካከል በመጋቢት 2010 የተደረገውን ዋና ውል የመጀመሪያ ማሻሻል ሰኔ 2012 ዓ.ም የተደረገ ቢሆንም ውሉን ለሁለተኛ ጊዜ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በዋና ውል አንቀጽ 18 መሰረት በሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች የጋራ ፈቃድ ለማሻሻል ስምምነት ላይ በመደረሱ የሚከተሉትን 6 (ስድስት) አንቀፆች የያዘ የውል ማሻሻያ የዋናው ውል አካል እንዲሆኑ ተደርገዋል።

**አንቀጽ 1.የውሉ ስያሜ**

ይህ የውል ማሻሻያ በአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም እና ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የዳታ ማእከል ፕሮጀክት የኔትዎርክ መሰርተ ልማት የማማከር አገልግሎት ለማቅረብ የተደረገ የዋናው ውል ሁለተኛ ማሻሻያ ስምምነት” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

**አንቀፅ 2.ትርጓሜ**

የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በውሉ ውስጥ የምንጠቀምባቸው ቃላቶች የሚከተለው ትርጓሜ ይኖራቸዋል፡፡

* + 1. **ዋናው ውል:-** ማለት አገልግሎት ሰጪ እና አገልግሎት ተቀባይ በመጋቢት 2010 የዳታ ማእከል ፕሮጀክት የማማከር አገልግሎት ለማቅረብ የተፈራረሙት የፕሮጀክት የውል ስምምነት ነው።
    2. **አንደኛ የውል ማሻሻያ፦** ማለት አገልግሎት ሰጪ እና አገልግሎት ተቀባይ መጋቢት 2011 ዓ.ም የተፈራረሙት የዋና ውል ማሻሻያ ስምምነት ነው።
    3. **ሁለተኛ የዉል ማሻሻያ:-** ማለት አገልግሎት ሰጪ እና አገልግሎት ተቀባይ የዋናው ውል ላይ የተወሰኑ ማሻሻያዎች ለማድረግ የተዋዋሉት ይህ የውል ማሻሻያ ስምምነት ነው፡፡
    4. የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ የውል ማሻሻያ ጥቅም ላይ የዋሉ ቃላት በዋናው ውል የተሰጣቸው ትርጉም ይኖራቸዋል፡፡

**አንቀፅ 3.በውል ማሻሻያ ያልተሸፈኑ ጉዳዮች**

1. በዚህ ውል ማሻሻያ ያልተሸፈኑ ጉዳዮች በኑሉ በዋናው ውል አንቀጾች የሚሸፈኑ ይሆናል።
2. ይህ የውል ማሻሻያ የዋናው ውል አካል ተደርጎ ይቆጠራል።

**አንቀፅ 4.ማሻሻያ የተደረገባቸው የዋናው ውል ድንጋጌዎች**

የዋናው ውል አንቀፅ 16.2 እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡-

“ዋናው ውል በተዋዋይ ወገኖች ከተፈረመበት ዕለት ጀምሮ እስከ ህዳር ፣ 2013 ዓ.ም ድረስ ቀሪ ስራዎች እንዲጠናቀቁ የዋና ውል የአገልግሎት ጊዜ ተራዝሟል፡፡’’

**አንቀፅ 5. በዋናው ውል እና በውል ማሻሻያ መካከል ስለሚፈጠር ልዩነት**

በዋናው ውል እና በሁለተኛ ውል ማሻሻያ መካከል ልዩነት ወይም ግጭት የተፈጠረ እንደሆነ ሁለተኛው የውል ማሻሻያ ላይ የተጠቀሰው ድንጋጌ ተፈፃሚ ይሆናል**፡፡**

**አንቀፅ 6.የውል ማሻሻያው ተፈጻሚ የሚሆንበት ቀን**

ይህ የውል ማሻሻያ ስምምነት በተዋዋይ ወገኖች ከተፈረመበት ቀን አንስቶ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡

በመሆኑም እኛ ተዋዋይ ወገኖች ህጋዊ ተወካዮች ምስክሮች አካተን የእያንዳንዳችን ፊርማና ማህተም በማሳረፍ ይህን የውል ማሻሻያ የተቀበልን መሆኑን እናረጋግጣለን፡፡

ስለ አገልግሎት ሰጪ ስለ አገልግሎት ተቀባይ

ስም \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ስም \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ስልጣን(ችሎታ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ስልጣን(ችሎታ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

እኛ ስማችን ከዚህ በታች የተገለፀው ምስክሮችም ተዋዋይ ወገኖች ወደው እና ፈቅደው ይህን የውል ማሻሻያ ስምምነት ሲፈፅሙ ያየን እና የሰማን መሆኑን በፊርማችን እናረጋግጣለን፡፡

**ምስክሮች**

**ስም አድራሻ ፊርማ ቀን**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_